## Cronograma de actividades
Cronograma - Desarrollo de software para mejorar la eficiencia de almacenamiento de datos de la Tienda
[8 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
| Actividad | Contenido y/o alcance | Recursos |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  |  | Director | Coord. | Economista Senior | Economista Junior | Asist. Administ.
Fase 1: Diseño | 1 | PITCH: Preparación y presentación del discurso de venta del proyecto. | √ | √ | √ | √ | √ | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 6
| 2 | Entrevista con el Cliente: Identificación de requisitos y objetivos | bar: OCTUBRE 8 to OCTUBRE 10
| 3 | Recopilación de información detallada sobre las necesidades del cliente. | bar: OCTUBRE 8 to OCTUBRE 10
| 4 | Definir requerimientos del sistema de información a desarrollar. | bar: OCTUBRE 11 to OCTUBRE 19
| 5 | Cronograma del Proyecto: Planificación detallada de todas las actividades y plazos. | bar: OCTUBRE 11 to OCTUBRE 19
| 6 | Lista de Tareas en TRELLO: Creación y seguimiento de tareas en la plataforma Trello. | bar: OCTUBRE 19 to OCTUBRE 22
Fase 2: Desarrollo | 7 | Creacion del repositorio Github: donde se almacenaran todos los datos relacionados al proyecto detallados | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: OCTUBRE 20 to OCTUBRE 22
| 8 | Diseñar modelo de entidad relación (MER) | bar: OCTUBRE 23 to OCTUBRE 25
| 9 | Creación de diagramas de casos de uso para la facturación y el inventario. | bar: OCTUBRE 24 to OCTUBRE 26
| 10 | Identificación de clases y relaciones para la implementación del sistema. | bar: OCTUBRE 26 to OCTUBRE 29
| 11 | Definir la configuración y parametros de conexiones. | bar: OCTUBRE 29 to NOVIEMBRE 2
| 12 | Creación de diagramas de casos de uso para la facturación y el inventario. | bar: OCTUBRE 29 to NOVIEMBRE 3
| 13 | Revisión del diseño con el cliente para obtener retroalimentación. | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 4
| 14 | Ajustes y mejoras en el diseño según la retroalimentación recibida. | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 10
| 15 | Creación de diagramas de clases detalladosy especificación de interfaces de usuario. | bar: NOVIEMBRE 3 to NOVIEMBRE 10
| 16 | Establecer repositorio donde se ejecutara el desarrollo de la aplicación. | bar: OCTUBRE 20 to OCTUBRE 22
| 17 | Codificación del sistema | bar: NOVIEMBRE 5 to NOVIEMBRE 10
| 18 | Implementación de las funcionalidades de facturación y control de inventario. | bar: NOVIEMBRE 11 to NOVIEMBRE 14
| 19 | Creación de diagramas adicionales para representar la arquitectura, flujo de datos, etc. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: NOVIEMBRE 14 to NOVIEMBRE 16
| 20 | Entregar prototipo | bar: NOVIEMBRE 17 to NOVIEMBRE 18
Fase3: Pruebas del proyecto | 21 | Verificación de la funcionalidad de cada componente individualmente. | bar: NOVIEMBRE 18 to NOVIEMBRE 21
| 22 | Verificación de la interacción entre los módulos de facturación e inventario. | #REF! | Verificación de la interacción entre los módulos de facturación e inventario. | bar: NOVIEMBRE 18 to NOVIEMBRE 21
| 23 | Validación del sistema completo frente a los requisitos del cliente. | bar: NOVIEMBRE 18 to NOVIEMBRE 21
Fase 4: Entrega del proyecto | 24 | Entrega final, primera versión de la aplicación. | bar: NOVIEMBRE 21 to NOVIEMBRE 23
| 25 | Implementación del software en el entorno de producción. | bar: NOVIEMBRE 21 to NOVIEMBRE 23
| 26 | Entrenamiento para los usuarios finales en el uso del software. | bar: NOVIEMBRE 21 to NOVIEMBRE 23
| 27 | Entrega final, primera versión de la aplicación. | bar: NOVIEMBRE 21 to NOVIEMBRE 23
Fase 5: Mantenimiento y actualizaciones | 28 | Monitoreo continuo y corrección de errores. | bar: NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 30
| 29 | Actualizaciones y mejoras según las necesidades del cliente. | bar: NOVIEMBRE 23 to NOVIEMBRE 30

## Hoja1
Definir instrumentos de recolección de requerimientos e implementarlos.
Vigilancia tecnológica.
Definir requerimientos del sistema de información a desarrollar.
Diseñar mockups.
Diseñar modelo de entidad relación.
Definir el diseño que se aplicara para la pantalla inicio.
Definir el diseño que se aplicara para la pantalla inicio.
Definir estándares de la aplicación (Código, nombre variables y documentación)
Llenar la tabla de terceros en bases de datos.
Definir la configuración de base de datos en la aplicación.
Desarrollo del módulo de parametrización.
Desarrollo del módulo empresa.
Desarrollo módulo caracterización.
Desarrollo módulo diagnóstico.
Desarrollo módulo de seguridad.
Realización del manual de usuario y manual técnico.
Revisar ajustes.
Ajustes de terminación.
30 de octubre entrega del prototipo de sistema.
Realización del texting.
Realización de ajustes.
Presentación del proyecto.
Capacitación a los usuarios.
Entrega final, primera versión de la aplicación.